**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**  
**«Программа воспитания в МДОУ Будинский детский сад »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование целевого направления по реализации проекта | | | | | | | Ответственный за исполнение мероприятия |
| Мероприятие | | Результат | Срок реализации | | | |
| Дата нач. | | Дата окончания | |
| **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | | | | |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | | Приказ | | Сентябрь  2020 | | Сентябрь 2020 | Заведующая ДОУ |
| 2 | Исследование социокультурного пространства ДОУ | | Аналитическая справка | | Сентябрь 2020 | | Октябрь  2020 | Члены Комиссии |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов воспитанников и их родителей | | Анкетирование | | Сентябрь 2020 | | Октябрь 2020 | Воспитатель,  Заведующая ДОУ |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования | | Ноябрь 2020 | | Май 2021 | Заведующая ДОУ |
| **Мероприятия содержательного характера** | | | | | | | | |
| **6** | Разработка проекта программы | | Проект программы воспитания | Декабрь  2020 года | | Апрель  2021 года | | Члены Комиссии |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания | | Календарный план ВР на 2021/2022 уч. год | Май 2021 | | Июнь 2021 | | Заведующая ДОУ |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** | | | | | | | | |
| 8 | | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете ДОУ | Протокол заседания пед. совета | Май 2021 года | | Май  2021 года | | Заведующая ДОУ |
| 9 | | Обсуждение проекта программы воспитания на родительских собраниях | Протокол собрания | Май 2021 года | | Май  2021 года | | Заведующая ДОУ |
| 10. | | Корректировка проекта в соответствии с решениями педагогического и родительского совета | Проект программы воспитания | Май 2021 года | | Май  2021 года | | Заведующая ДОУ |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | | | |
| 12 | | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ по реализации программы воспитания | Локальные акты | Апрель  2021 года | | Апрель  2021 года | | Заведующая ДОУ |
| 13 | | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности | Сентябрь  2020 года | | Июнь  2021 года | | Заведующая ДОУ |
| 14 | | Внесение программы воспитания в состав ООП ДОО | Приказ о внесении изменений в ООП ДОО | Июнь  2021 года | | Июнь  2021 года | | Заведующая ДОУ |
| **Кадровое обеспечение** | | | | | | | | |
| 15 | | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. | Сентябрь  2020 года | | Июль  2021 года | | Заведующая ДОУ |
| 16 | | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания ДОУ | Годовой план работы МДОУ | Сентябрь  2020 года | | Июнь  2021 года | | Заведующая ДОУ |
| **Информационное обеспечение** | | | | | | | | |
| 17. | | Размещение на сайте программы воспитания и календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Сайт МДОУ | Июнь  2021 года | | Июнь  2021 года | | Заведующая ДОУ |
| **Мониторинг** | | | | | | | | |
| 18. | | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | - | | - | | Заведующая ДОУ |
| **Материально-техническое обеспечение** | | | | | | | | |
| 19. | | Укрепление материально-технической базы ДОУ для реализации программы | Аналитическая справка | Январь  2021 года | | Июнь .2021 года | | Заведующая ДОУ |