**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**
**«Программа воспитания в МДОУ Будинский детский сад »**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Наименование целевого направления по реализации проекта | Ответственный за исполнение мероприятия |
| Мероприятие | Результат | Срок реализации |
| Дата нач. | Дата окончания  |
| **Организационно-управленческое обеспечение** |   |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Сентябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Заведующая ДОУ |
| 2 | Исследование социокультурного пространства ДОУ  | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 |  Члены Комиссии |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов воспитанников и их родителей | Анкетирование | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Воспитатель,Заведующая ДОУ  |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования | Ноябрь 2020 | Май 2021 |  Заведующая ДОУ  |
| **Мероприятия содержательного характера** |
| **6** | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Декабрь 2020 года | Апрель 2021 года |  Члены Комиссии |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания  | Календарный план ВР на 2021/2022 уч. год | Май 2021 | Июнь 2021 |  Заведующая ДОУ  |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете ДОУ  | Протокол заседания пед. совета | Май 2021 года | Май 2021 года |  Заведующая ДОУ |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на родительских собраниях | Протокол собрания | Май 2021 года | Май 2021 года |  Заведующая ДОУ |
| 10. | Корректировка проекта в соответствии с решениями педагогического и родительского совета | Проект программы воспитания | Май 2021 года | Май 2021 года |  Заведующая ДОУ  |
| **Нормативно-правовое обеспечение** |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ по реализации программы воспитания | Локальные акты | Апрель 2021 года | Апрель 2021 года |  Заведующая ДОУ  |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Заведующая ДОУ |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП ДОО | Приказ о внесении изменений в ООП ДОО | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Заведующая ДОУ |
| **Кадровое обеспечение** |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания   | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. | Сентябрь 2020 года | Июль 2021 года |  Заведующая ДОУ  |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания ДОУ  | Годовой план работы МДОУ | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года |  Заведующая ДОУ  |
| **Информационное обеспечение** |
| 17. | Размещение на сайте программы воспитания и календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Сайт МДОУ | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года |  Заведующая ДОУ  |
| **Мониторинг** |
| 18. | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | - |  - |  Заведующая ДОУ  |
| **Материально-техническое обеспечение** |
| 19. | Укрепление материально-технической базы ДОУ для реализации программы | Аналитическая справка | Январь2021 года | Июнь .2021 года | Заведующая ДОУ |